## Bienes-Obra
GABINETE SECTORIAL DE CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA
FONDOS NACIONALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]
[6 empty] | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[6 empty] | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Detalle de compra por unidad ejecutora | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-01 | 2015-01-08 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 |  |  | 2015-01-13 | 2015-01-13 |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-14 |  |  | 5000
[6 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |  |  | REAL | REAL |  |  | REAL | REAL
2 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-02 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-26 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 20000
3 | PAPEL DE ESCRITORIO | CC | No aplica | GERENCIA | COTIZ-03 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 50000
4 | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | 3C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-04 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 84950
5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-05 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 150000
6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-06 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 25000
7 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-07 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 20000
8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-08 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 20000
9 | PAPEL DE ESCRITORIO | CC | No aplica | GERENCIA | COTIZ-09 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 50000
10 | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | 3C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-10 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 84950
11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 150000
12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-12 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 25000
13 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2C | No aplica | GERENCIA | COTIZ-13 | 2015-11-09 | 2015-09-12 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 20000
14 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | CONCURSO PÚBLICO | No aplica | GERENCIA | CP-001 | 2015-02-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-13 | 2015-05-13 | 2015-05-15 |  |  | distintas fechas | distintas fechas |  |  | 1795514
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [19 empty] | 2500414
REAL
Fecha de emisión: |  | 2015-01-07 |  | Emitido por: | Angie Gabriela Sandres Chinchilla |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
Fecha de Aprobación: |  | 2015-01-07 |  | Aprobado por: | Maria Eugenia Chavéz Aguilar |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Angie Gabriela Sandres Chinchilla, Encargada de Compras y Adquisiciones del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica
Note on F11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on X39: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen